## 总览
Airtek Power Webiste Rebuild Solution
项目计划总览
阶段 | 时间 | 阶段名称 | 核心目标 | 主要成果
1 | 1天 | 项目定义与总体架构 | 确定全新网站的业务、页面、数据和技术边界 | 总体架构、Sitemap、数据模型、用户路径
2 | 3天 | 产品数据库原型与基础数据建立 | 用现有 Excel 建立可运行的产品数据库 | Product Database、产品资产结构、测试数据
3 | 4天 | 网站基础设施与 UI/UX 系统 | 建立新网站基础框架和设计系统 | Design System、Header、Footer、基础组件、响应式框架
4 | 3周 | 产品门户与核心内容体系 | 完成产品浏览、产品详情及基础内容页面 | Product、Category、Catalog、Solution、FAQ、Case 等
5 | 4天 | 选型、比较与 RFQ 数字销售系统 | 建立从技术需求到询价的完整转化链路 | Filter、Selector、Comparison、4 类 RFQ
6 | 5天 | Management Platform 与运营体系 | 建立上线后能够独立运营的网站后台 | CMS、Business、基础 Analytics
7 | 5天 | 数据、API、集成与上线准备 | 完成数据体系、接口、飞书同步和生产环境 | Analytics API、Data API、Feishu Sync、Storage
8 | 1周 | 全站测试、内容上线与正式发布 | 完成迁移、内容、SEO、测试和生产发布 | Production Website、验收报告、上线
需求
编号 | 类别 | 开始使用阶段 | 用途
1 | 云服务器 | 阶段 2–3 | 网站、数据库、后台 |  | jenkins | ci/cd
2 | Object Storage | 阶段 2 | CAD、PDF、图片、视频 |  | harbor | 镜像仓库
3 | CDN | 阶段 3–4 | 全球访问加速 |  | flyway | 数据库版本控制
4 | 域名 / DNS | 阶段 1/3 | 网站及 API
5 | Backup Storage | 阶段 6–7 | 数据备份
6 | Monitoring / Logging | 阶段 6–7 | 系统监控
7 | 邮件服务 | 阶段 5 | RFQ / Contact 通知
8 | CAPTCHA / Anti-spam | 阶段 5 | 表单防滥用
9 | Google Search Console | 阶段 1/8 | SEO
10 | Google Analytics | 阶段 1/3 | Analytics
11 | GTM | 阶段 1/3 | Event 管理
12 | Microsoft Clarity | 阶段 1/3 | 用户行为分析
13 | Bing Webmaster | 阶段 1/8 | Bing SEO
14 | 飞书 API | 阶段 7 | 产品数据同步

## 阶段0
Stage 0: 总体架构 |  |  |  |  | 需求
编号 | 目标 | 需求 | 验收指标 | 验收状态 | 编号 | 需求类别 | 需求内容 | 状态
1 | 建立网站架构 | 根据解决方案将新网站的所有页面及其组件建立起来 | 开发服务器所有页面可访问 |  | 1 | URL | URL 命名及层级规则
2 | 插入站内跟踪检查点 | 在网站的代码中埋入检查点，让用户每一次访问产生数据并能够收集到后端，主要对每一次点击链接，使用筛选工具，使用搜索工具，使用RFQ工具，下载任何文件的时候进行收集 | 能在后端数据库看用户浏览网页的时候所有操作留下的痕迹 |  | 2 | 产品数据 | 产品字段清单
3 | 建立数据库架构 | 在数据库内建立产品表，news表，Guest访问记录表（就是站内跟踪与站外来源统计表），用户表（用于后台管理），General Information表 |  |  | 3 | 产品资产 | PQ、CAD、DWG、JPG、PDF、Video、Image 等资产类型
4 | 填充开发用news，产品数据 | 让网页的所有内容从数据库中读取而不是写死在页面上 |  |  | 4 | 用户路径 | Product → Selector → Comparison → RFQ
5 | 建立管理后台网站架构 | 设计网站后台的页面并创建所有页面及组件，保证其能显示 |  |  | 5 | SEO | 页面 SEO 基础规则
6 | 根据后台管理的需求为后端添加各种接口 | 后台管理系统的所有数据不再是占位，而是真实产生的数据 |  |  | 6 | Analytics | Event Taxonomy
7 | 添加API/MCP接口 | 设计一套API，一套MCP，然后在后端实现 |  |  | 7 | API | 数据 API 边界
8 | 数据库版本控制 | 实现数据库版本控制 |  |  | 8 | MCP | AI/MCP 数据访问原则
9 | CI/CD | 建立CI/CD系统，设计一套标签/分支管理办法
10 | 飞书数据同步 | 设计一套从飞书OpenAPI同步产品信息的办法，将产品数据/文件以一定方式从飞书同步至数据库/S3

## 阶段3
Stage 3: 产品门户与核心内容体系 - 3天 |  |  |  |  | 需求
编号 | 目标 | 需求 | 验收指标 | 验收状态 | 编号 | 需求类别 | 需求内容 | 是否满足
1 |  |  |  |  | 1 | Product | Product Listing
2 |  |  |  |  | 2 | Product | Product Category
3 |  |  |  |  | 3 | Product | Product Detail
4 |  |  |  |  | 4 | Product | Specification
5 |  |  |  |  | 5 | Product | PQ Curve
6 |  |  |  |  | 6 | Product | Cover / Gallery
7 |  |  |  |  | 7 | Product | CAD
8 |  |  |  |  | 8 | Product | Datasheet
9 | 建立基础内容 | 开发阶段少量 Demo 内容 | 各内容模块具备可测试的实际内容 |  | 9 | Product | Video
10 | 为运营重写预留空间 | CMS 内容管理能力 | 上线前运营人员可直接替换开发阶段内容 |  | 10 | Product | Application
11 | 建立产品相关 Analytics | Product Event | Product View、Download、CTA 等行为可追踪 |  | 11 | Content | Solution
12 | 建立 SEO 页面基础 | 页面 Metadata、Schema、Internal Links | 核心页面均具备 SEO 能力 |  | 12 | Content | FAQ
[5 empty] | 13 | Content | Case Study
[5 empty] | 14 | Technical | Product Technical Information
[5 empty] | 15 | CMS | 内容编辑能力
[5 empty] | 16 | SEO | Metadata / Schema / Internal Linking
[5 empty] | 17 | Analytics | Product / Content Events
[5 empty] | 18 | Demo Content | Solution / FAQ / Case 等测试内容

## 阶段4
Stage 4: Selection / Comparison / RFQ - 4天 |  |  |  |  | 需求
编号 | 目标 | 需求 | 验收指标 | 验收状态 | 编号 | 需求类别 | 需求内容 | 是否满足
1 | 建立产品筛选 | 产品参数数据库 | 用户可以根据核心参数筛选产品 |  | 1 | Filter | Product Filter
2 | 建立 Fan Selector | Application、Airflow、Pressure、Voltage 等需求参数 | 输入需求后能够返回符合条件的产品 |  | 2 | Selector | Fan Selector
3 | 建立 Comparison | 产品数据结构 | 用户可以同时比较多个产品 |  | 3 | Selector | Selection Criteria
4 | 支持匿名 Comparison | Anonymous User / Session | 未登录用户可以保存比较状态 |  | 4 | Recommendation | Product Matching
5 | 建立统一 RFQ Router | 四种 RFQ 业务 | 用户可以进入正确 RFQ |  | 5 | Comparison | Multi-product Comparison
6 | 建立 Product RFQ | Product 信息 | Product 信息自动进入 RFQ |  | 6 | Comparison | Anonymous Comparison
7 | 建立 Selection RFQ | Selector 参数 | 选型条件自动进入 RFQ |  | 7 | RFQ | RFQ Router
8 | 建立 Project RFQ | Project 信息 | 能提交项目需求及附件 |  | 8 | RFQ | Product RFQ
9 | 建立 Replacement RFQ | Replacement 信息 | 能提交替换需求 |  | 9 | RFQ | Selection RFQ
10 | 建立 RFQ Analytics | RFQ Funnel | Start、Interaction、Upload、Submit、Abandonment 均可追踪 |  | 10 | RFQ | Project RFQ
11 | 建立 API 接口 | RFQ Business Logic | RFQ 数据能够通过后端接口处理 |  | 11 | RFQ | Replacement RFQ
[5 empty] | 12 | RFQ | File Upload
[5 empty] | 13 | RFQ | RFQ Storage
[5 empty] | 14 | Analytics | RFQ Funnel
[5 empty] | 15 | API | RFQ API
[5 empty] | 16 | Notification | RFQ Notification

## 阶段6
Stage 6: 数据、API、飞书集成与上线准备 - 5天 |  |  |  |  | 需求
编号 | 目标 | 需求 | 验收指标 | 验收状态 | 编号 | 需求类别 | 需求内容 | 是否满足
1 | 建立正式产品数据输入机制 | 飞书产品数据库 | 飞书产品数据能够进入网站数据库 |  | 1 | Feishu | Feishu Product Database
2 | 建立自动同步 | Feishu API | 产品数据能够按规定机制同步 |  | 2 | Feishu | Feishu API Access
3 | 保留 Excel 导入能力 | Excel Import | 飞书同步异常时仍可通过 Excel 更新 |  | 3 | Sync | Product Data Sync
4 | 建立数据验证 | Validation | 错误或不完整数据能够被识别 |  | 4 | Import | Excel Import
5 | 建立发布机制 | Publish | 数据不会未经验证直接进入生产 |  | 5 | Validation | Data Validation
6 | 建立统一 Data API | 网站业务数据 | 核心业务数据能够通过 API 访问 |  | 6 | Publish | Data Publishing
7 | 建立 Analytics API | Analytics 数据 | Analytics 与业务系统之间通过接口交互 |  | 7 | API | Data API
8 | 建立 AI/MCP-ready 架构 | Data API、Authentication、Permission | 未来 AI/MCP 无需直接访问生产数据库 |  | 8 | API | Analytics API
9 | 建立正式 Storage | Product Assets | 正式产品文件可以稳定访问 |  | 9 | Security | API Authentication
10 | 建立生产基础设施 | Server、Database、Storage、CDN、Backup | 生产环境完整可用 |  | 10 | Security | API Authorization
[5 empty] | 11 | Security | Permission Scope
[5 empty] | 12 | Security | Rate Limiting
[5 empty] | 13 | Audit | API Audit Log
[5 empty] | 14 | Storage | Production Object Storage
[5 empty] | 15 | CDN | Production CDN
[5 empty] | 16 | Database | Production Database
[5 empty] | 17 | Server | Production Server
[5 empty] | 18 | Backup | Backup Storage
[5 empty] | 19 | Monitoring | Production Monitoring

## 阶段7
Stage 7: 全站测试、内容上线与正式发布 - 1周 |  |  |  |  | 需求
编号 | 目标 | 需求 | 验收指标 | 验收状态 | 编号 | 需求类别 | 需求内容 | 是否满足
1 | 完成正式产品数据 | 最终产品数据及资产 | 生产环境产品数据完整且准确 |  | 1 | Product Data | 最终产品数据
2 | 完成正式内容 | 运营团队重写的 Solution、FAQ、Case 等 | 正式内容替换全部 Demo Content |  | 2 | Product Assets | 最终 CAD / PDF / Image / Video 等
3 | 完成 SEO 上线 | Sitemap、Robots、Metadata、Schema 等 | SEO 基础设施全部正常 |  | 3 | Content | 正式 Solution
4 | 完成功能测试 | 全部核心业务模块 | 无阻断上线的 Critical / High Bug |  | 4 | Content | 正式 FAQ
5 | 完成 RFQ 测试 | 四类 RFQ | 四类 RFQ 均能完整提交并进入业务系统 |  | 5 | Content | 正式 Case Study
6 | 完成 Analytics 测试 | Event Taxonomy | 核心 Event 数据准确进入 Analytics |  | 6 | Content | 正式 Product Content
7 | 完成 API 测试 | Data API、Analytics API | API 权限、数据和错误处理正常 |  | 7 | SEO | Metadata
8 | 完成安全测试 | Authentication、Upload、Permission 等 | 未发现阻断上线的高风险问题 |  | 8 | SEO | Sitemap
9 | 完成性能测试 | 前台、API、数据库、CDN | 核心页面达到项目设定性能指标 |  | 9 | SEO | Robots
10 | 完成移动端测试 | Mobile / Tablet | 核心页面和业务流程可正常使用 |  | 10 | SEO | Canonical
11 | 完成正式发布 | Production Environment | 域名正式切换，网站稳定运行 |  | 11 | SEO | Structured Data
12 | 完成上线监控 | Logs、Monitoring、Analytics | 上线后能够监控系统和业务状态 |  | 12 | SEO | Internal Linking
[5 empty] | 13 | Testing | Functional Testing
[5 empty] | 14 | Testing | Responsive Testing
[5 empty] | 15 | Testing | RFQ Testing
[5 empty] | 16 | Testing | Analytics Testing
[5 empty] | 17 | Testing | API Testing
[5 empty] | 18 | Testing | Security Testing
[5 empty] | 19 | Testing | Performance Testing
[5 empty] | 20 | Infrastructure | Production Environment
[5 empty] | 21 | Infrastructure | Backup
[5 empty] | 22 | Infrastructure | Monitoring
[5 empty] | 23 | Launch | DNS / Domain / CDN
[5 empty] | 24 | Launch | Search Console / Webmaster